План-график (дорожная карта)

введения ФГОС ДО в муниципальном

дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад с.Гремячка Новобурасского района Саратовской области»

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Детский сад с.Гремячка»

Задачи

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  нормативно-правовую базу  учреждения;

- Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО;

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

- Организовать эффективную кадровую политику в дошкольном образовательном учреждении;

- Создать  условия  для введения и реализации ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ;

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС в дошкольном образовательном учреждении;

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;

- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОУ | По мере поступления материалов | Заведующий | Создан банк данных нормативно-правовых документов по реализации ФГОС ДО различных уровней |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО | Апрель-май 2015 | Рабочая группа Заведующий | Разработан и утвержден план введения ФГОС ДО |
| 1.3 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | В течение года | Заведующий | Внесены изменения в приказы, локальные акты учреждения |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | В течение 2015-16гг. | Заведующий, Рабочая группа | Изменен Устав ДОУ |
| 1.5 | Выбор программы из реестра примерных образовательных программ | В течение 2015 | Заведующий, рабочая группа | Определена примерная образовательная программа |
| 1.6 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО | до 1 сентября 2015 | Заведующий, рабочая группа | Определена система мероприятий по подготовке, составлен план действий |
| 1.7 | Утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | В течение 2015 | Заведующий, педсовет ДОУ | Приказ об утверждении ООП, протоколы заседания педсовета ДОУ |
| 1.8 | Корректировка должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь 2015 | Заведующий, рабочая группа | внесены изменения в должностные инструкции |
| 1.9 | Разработка программы развития ДОУ с учетом требовании ФГОС ДО | В течение года | Заведующий, рабочая группа | Программа развития, протокол заседания рабочей группы |
| 2. Организационное обеспечение |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО | Апрель-май 2015 | Заведующий | Создана рабочая группа |
| 2.2 | Планирование деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | Май 2015 | Заведующий | Создана система мероприятий по введению ФГОС ДО |
| 2.3 | Изучение рабочей группой нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО | В течение всего периода | Заведующий | Повышена профессиональная компетентность педагогов рабочей группы |
| 2.4 | Организация постоянно-действующего мини МО для педагогов «Введение ФГОС ДО» |  |  | Повышена профессиональная компетентность воспитателей ДОУ |
| 2.5 | Повышение квалификации педагогов на курсах и семинарах (муниципальный уровень) по организации работы по ФГОС ДО | 2014-2015гг | Заведующий | Повышение профессиональной компетентности воспитателей ДОУ |
| 2.6 | Обновление методической литературы и документации в детском саду в соответствии с ФГОС | до 31 декабря 2015 г. | Заведующий, рабочая группа | Документация и методическая литература приведена в соответствие с ФГОС |
| 2.7 | Знакомство с опытом введения ФГОС в других регионах | до 31 декабря 2015 | рабочая группа | Устранение затруднений |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1 | Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Заведующий | Создан план-график |
| 3.2 | Реализация плана-графика повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО | до 31 декабря 2015 г. | Заведующий, педагоги ДО | Повышена профессиональная компетентность педагогических работников |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов через систему внутреннего обучения | до 31 декабря 2015 г. |  | Повышена профессиональная компетентность педагогических работников ; разработаны методические материалы |
| 3.4 | Ознакомление педагогических работников образовательной организации с новыми должностными инструкциями в соответствие с требованиями ФГОС ДО | до 31 декабря 2015 г. | Заведующий | Проведен инструктаж |
| 3.5 | Разработка годового плана методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО | Май-сентябрь 2015 | Заведующий | Разработан годовой план |
| 3.6 | Создание модели взаимодействия ДОО с социальными институтами | Май-сентябрь 2015 | Заведующий | Осуществлено взаимодействие ДОО с социальными институтами |
| 3.7 | Прогнозирование кадрового обеспечения на перспективу в связи с введением ФГОС ДО | Май 2015 | Заведующий | Информационная справка |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение |
| 4.1 | Определение объемов расходов необходимых для подготовки к переходу на ФГОС ДО |  | Заведующий | Определен объем расходов необходимых для подготовки к переходу на ФГОС ДО |
| 4.2 | Подбор методических рекомендаций для осуществления финансово-экономической деятельности |  | Заведующий, рабочая группа | Подобраны методические рекомендации для осуществления финансово-экономической деятельности |
| 4.3 | Обеспечение предоставления дополнительных образовательных услуг организацией ДО |  | Заведующий, рабочая группа | предоставлены дополнительные образовательные услуги ДО |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов, мини МО по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО |  |  | Разработаны методические материалы |
| 5.2 | Размещение на сайте ДОУ информации и материалов о введении ФГОС | Апрель-май 2015 | Администратор сайта | Создан банк полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ |
| 5.3 | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и переходу на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | До 31 декабря 2015 г. | Заведующий, рабочая группа | Оформлены протоколы родительских собраний, обновлена страница сайта, публикации |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Ежегодно | Заведующий | Составлены квартальные отчеты о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
| 6. Материально-техническое обеспечение |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения ДО с позиции требований ФГОС ДО | В течение года | Заведующий, рабочая группа | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО |
| 6.2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС ДО | В течение года | Заведующий, рабочая группа | План обеспечения учебно-методическими материалами |
| 6.3 | Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды | Сентябрь 2015 | Заведующий, рабочая группа | Создана предметно-пространственная развивающая среда |
| 6.4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | Сентябрь 2015 | Заведующий | Обеспечены санитарно-гигиенические условия |